**«Дорожная карта»**

**Реализация целевой модели наставничества в МОУ ДО «ЦВР Юность» 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования этапа | Мероприятия | Содержание деятельности  | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | * 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
	2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.
	3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | Сентябрь2021г. |  Директор, завуч по УВР, методист,педагоги  |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в**МОУ ДО «ЦВР Юность»** | * 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МОУ ДО «ЦВР Юность»;
	2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОУ ДО «ЦВР Юность»;
	3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в МОУ ДО «ЦВР Юность»;
	4. Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества педагог – педагог (издание приказа) МОУ ДО «ЦВР Юность»;
 |  октябрь2021г. | Директор, завуч по УВР, методист, педагоги  |
| Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей **МОУ ДО «ЦВР Юность»** | * 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри учреждения.
 | Ноябрь-декабрь 2021г. |  Директор, завуч по УВР, методист |
| * 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества педагог- педагог. Выбор форм и программ наставничества.
 | Ноябрь2021г. |  Директор, завуч по УВР, методист |
| * 1. Сформировать банк программ по форме наставничества педагог-педагог.
 | Декабрь2021г. |   |
| Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | * 1. Проведение педагогического совета.
	2. Проведение родительского собрания.
	3. Информирование на сайте.
 | Декабрь2021г. | Директор, методист, педагоги дополнительного образования |
|  | 4.Сформировать банк программ по форме наставничества педагог – педагог.1. Проведение педагогического совета.2. Информирование на сайте. | Декабрь2021г | Директор, завуч по УВР, методист, педагоги дополнительного образования |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Собор данных о наставляемых | * 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.
	2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
 | Декабрь 2021г. | Завуч по УВР, методист |
| Формирование базы наставляемых | * 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
 |  Декабрь2021г. | Завуч по УВР, методист |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | * 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
	2. Сбор согласий на обработку персональных данных.
 | Декабрь2021г | Завуч по УВР, методист |
| * 1. Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.
 | Декабрь2021г | Директор, завуч по УВР, методист, |
| Формирование базы наставников | * 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
 | Декабрь2021г | Завуч по УВР, методист |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | * 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.
 | Ноябрь2021г. | Завуч по УВР, методист |
| Обучение наставников для работы с наставляемыми | * + 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.
 | Декабрь2021г | Завуч по УВР, методист |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | * 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
	2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
	3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
	4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.
 |  Декабрь2021г. | Завуч по УВР, методист |
| Закрепление наставнических пар/групп | * 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».
 |  Декабрь 2021г. | директор |
| * 1. Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.
 |  Декабрь2021-январь 2022г. | Наставники |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | * 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.
	2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
	3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
	4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
	5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | 2021-2022 учебный год | Наставники |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2022г. | Завуч по УВР, методист |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | * 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
	2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
	3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 |  Февраль 2022г. | Завуч по УВР, методист |
| Мотивация и поощрение наставников | * 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
	2. Благодарственные письма партнерам.
	3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества».
 |  Март 2022г. | Директор, завуч по УВР, методист |
| * 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте и организаций партнеров.
 |  Апрель 2022г. | Завуч по УВР, методист |